## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升项目
主管部门 |  | 新源县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.50 | 71.5 |  | 68.27 |  | 10 |  | 95.48% |  | 8.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 71.5 | 71.5 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据关于下达伊犁州直乡村振兴扶持项目资金分配计划的通知， 通过开展那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升，完成围墙修整和美化2800平方米、主题墙壁画500平方米、路灯30盏、手推式移动垃圾箱200个，达到完善基础设施建设，提高旅游经济收入。 | [5 empty] | 通过开展那拉提镇拜依盖托别村旅游基础设施巩固提升，完成围墙修整和美化2800平方米、主题墙壁画500平方米、路灯30盏、手推式移动垃圾箱200个，完善基础设施建设，为提高旅游经济收入创造良好环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备手推式移动垃圾箱 | 7 | =200个 | 200个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙修整和美化数量 | 7 | =2800平方米 | 2800平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯 | 7 | =30盏 | 30盏 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 主题墙壁画数量 | 7 | =500平方米 | 500平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 路灯质量合格率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 8 | >=90% | 90% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支付金额 | 20 | <=71.50万元 | 68.27万元 | 95.48 | 19.1 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已完工，结余3.23万元为质保金未支付，未到支付环节。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基础设施建设 | 20 | 显著 | 显著 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.97分