## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 投资评审经费
主管部门 |  | 新源县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150 |  | 150.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：根据中央预算评审的通知要求，为了保证财政资金的有效性和合理性，通过对项目进行科学的评审工作，加强财政投资项目的实施效益，提高财政资源的使用效率，确保财政投资达到预期的效果。 目标二：项目结算审核50个，项目复审2个以上，项目结算核减率小于10%，有效节约项目成本率大于1%。 | [5 empty] | 项目结算审核50个，项目复审2个以上，项目结算核减率小于10%，有效节约项目成本率大于1%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目结算审核个数 | 10 | >=50个 | 84个 | 168 | 10 | 历史标准 | 50 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设定的目标值较低，目标设定不准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目复审 | 10 | >=2个 | 3个 | 150 | 10 | 历史标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设定的目标值较低，目标设定不准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目结算审核审减率 | 10 | <=10% | 9.96% | 100 | 10 | 历史标准 | 10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结算定案时间 | 10 | <=60天 | 60天 | 100 | 10 | 计划标准 | 60 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个项目评审费 | 20 | <=30000元 | 17241元 | 57.47 | 11.49 | 历史标准 | 10000 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初设定的目标值较高，目标设定不准确。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效节约项目成本率 | 20 | >=1% | 1.1% | 110 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 成本可以通过议价进行降低，年初无法准确预测成本节约率。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.49分