## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央财政普惠金融发展专项资金
主管部门 |  | 新源县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.24 | 146.24 |  | 146.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.24 | 146.24 |  | 146.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于提前下达2024年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》，完成普惠金融发展专项资金的发放，履行本单位的促进就业职能，以“立足县域、服务三农、支持小微”为宗旨，引导信贷资金投向“三农”、“小微”，全力支持三农与小微企业，支持城乡统筹协调发展，稳步扩大我县金融服务覆盖面，实现持续发展，促进就业创业。 | [5 empty] | 本年度发放创业担保贷款40笔632万元，基本解决创业资金不足难题；项目的实施为创业者提供了资金支持，激发了更多创业者的创业热情，创业热情，促进创业带动就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额 | 10 | >=700万元 | 632万元 | 90.29 | 9.03 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 贷款需要小额担保公司和银行审核，创业担保贷款最高额度为20万，个别贷款人授信额度较低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款回收率 | 10 | >=90% | 100% | 111 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 贷款审核严格，对贷款申请人的个人征信、担保人等信息逐一核实，降低放贷风险；开展创业技能培训，提高创业者资金使用效率和还款能力；贷款即将到期时联系提醒贷款人按时还款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 10 | >=90% | 100% | 111 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金申请审核及时，按照财政相关使用规定及时拨付；项目设置未存在越位、缺位、错位等问题。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地方配套资金到位率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保基金放大倍数 | 5 | <=1倍 | 0.49倍 | 49 | 2.45 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 受经济环境影响，新增贷款需求不足；银行和担保公司出于风险管理要求和业务合规性的规定，对贷款申请人授信额度较为谨慎。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 金融机构网点覆盖率 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报定向费用补贴金融机构满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息个人满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.48分