## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）
主管部门 |  | 新源县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500 |  | 975.00 |  | 10 |  | 65.00% |  | 1.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 |  | 975 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊犁州发展改革委关于下达教育强国推进工程（公共实训基地建设方向）2024年中央预算内投资计划的通知（伊州发改投资[2024]127号），建成县级公共实训基地一处，提升当地公共技能培训水平。 | [5 empty] | 提前规划资金申请工作，在 2024 年 5 月成功争取到中央预算内投资 1500 万元。严格按照相关法律法规进行公开招标，规范的招标流程确保了选择到有实力、信誉良好的施工方，为项目的高质量建设奠定了基础。项目进度把控良好。制定了详细的项目进度计划，并严格按照计划推进。从2024年 7 月 1 日动工到 11 月 15 日完工，整个项目建设周期内，各关键节点均按时完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 20 | >=5000平方米 | 5011平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公共实训基地 | 5 | =1处 | 1处 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计划开工2024年7月 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计划完工2025年5月 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央预算内资金完成投资 | 20 | <=1500万元 | 975万元 | 65 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目计划2025年5月完工验收，按照合同约定已支付了 80%的资金。，，。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地公共职业技能培训基础能力 | 30 | 有效 | 有效 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目计划2025年5月完工验收。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.25分