## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县档案馆基础设施、设备、档案利用、抢救等项目
主管部门 |  | 中共新源县委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新源县委办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 铺设370平方米水泥混凝土、348.5平方米树脂彩钢屋面、145平方米步道砖 | [5 empty] | 1：已铺设370平方米水泥混凝土、348.5平方米树脂彩钢屋面、145平方米步道砖； 2：已支付新源县档案馆基础设施、设备、档案利用、抢救等项目费用10万元； 3：有效改善了档案保管利用条件、有效提升了档案管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设水泥混凝土面积 | 8 | >=370平方米 | 370平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设树脂彩钢屋面面积 | 8 | >=348.50平方米 | 731平方米 | 209.76 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置不合理，实际铺设面积为平方米。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设步道砖面积 | 8 | >=145平方米 | 145平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 交工时间 | 8 | 2022年6月22日前 | 2022年6月22日 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设水泥混凝 土地费用 | 7 | <=1.07万元 | 1.07万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设树脂彩钢 屋面费用 | 7 | <=4.74万元 | 4.74万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设步道砖费用 | 6 | <=4.19万元 | 4.19万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善档案保管利用条件 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升档案管理水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 查档群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初预算编制不合理，实际满意度较高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分