## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县综合档案馆建设项目设计费
主管部门 |  | 中共新源县委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新源县委办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.00 | 2 |  | 2.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：取得新源县综合档案馆建设项目施工图纸涉及5种种类，各8份； 目标2：支付新源县综合档案馆建设项目设计费2万元； 目标3：解决现有馆库面积严重不足的问题、提升馆藏档案保管利用条件、提升查档群众满意度。 | [5 empty] | 1：取得新源县综合档案馆建设项目施工图纸涉及5种种类，各8份； 目标2：支付新源县综合档案馆建设项目设计费2万元； 目标3：解决现有馆库面积严重不足的问题、提升馆藏档案保管利用条件、提升查档群众满意度。履行了履行了新源县档案馆（1）收集和接收本馆管理范围内对国家和社会有保存价值的档案； （2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管； （3）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务的职能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计施工图纸 | 10 | >=8份 | 8份 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 图纸涉及种类 | 10 | >=5类 | 5类 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸实施有效性 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初编制不合理，图纸设计过程中为适应档案业务需求，按照国家标准进行更改。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸验收合格率 | 5 | >=90% | 100% | 111.11 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初编制不合理，图纸验收符合国家档案要求
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 图纸完成及时性 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预算编制不合理，图纸已按照合同规定时间节点进行验收
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 图纸设计费用标准 | 20 | <=0.25万元/份 | 0.25万元/份 | 111.11 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初编制不合理，已按照相关要求三方比价，选取最低的设计院进行设计。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决现有馆库面积 严重不足的问题 | 10 | 有效解决 | 有效解决 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升馆藏档案 保管利用条件 | 10 | 持续提升 | 持续提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 查档群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.1 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初预算编制不合理，实际满意度较高
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分