## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2020年农村幼儿园园舍维修项目（工程质保金）
主管部门 |  | 新源县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.30 | 2.3 |  | 2.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新源县教育规划，通过对4所幼儿园的园舍进行维修，达到改善幼儿学习、生活环境的目的，为幼儿提供一个舒适优美的校园环境。项目已完工，现支付2.3万元质保金。 | [5 empty] | 完成对4所幼儿园的园舍进行维修，达到改善幼儿学习、生活环境的目的，为幼儿提供一个舒适优美的校园环境。项目已完工，现支付2.3万元质保金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付施工单位数量 | 10 | 1家 | 1家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目合同合格率 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 归还欠款及时性 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程质保金 | 10 | =2.3万元 | 2.3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学前教育办学条件 | 20 | 有效 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分