## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育补助项目
主管部门 |  | 新源县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8267.82 | 8465.93 |  | 8350.63 |  | 10 |  | 98.64% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8267.82 | 8465.93 |  | 8350.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新财规〔2023〕52号、伊州财教〔2023〕76号、伊州财教〔2023〕79号文件要求，落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准；按照小学人均每年720元，初中人均每年940元，小学寄宿生1250元/生/年,非寄宿生625元/生/年；初中寄宿生1500元/生/年,非寄宿生750元/生/年，随班就读学生标6000元/生/年标准测算，落实义务教育学校城乡义务教育生均公用经费，保障各学校教育教学活动和其他日常活动正常运转，中央财政对特岗教师按5770元/人/月给予工资性补助，补助资金按规定据实结算。农村义务教育学校校舍安全保障经费802万元，为第五中学建设一栋教学楼，解决大班额问题，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍建设。 | [5 empty] | 根据新财规〔2023〕52号、伊州财教〔2023〕76号、伊州财教〔2023〕79号文件要求，落实“城乡统一、重在农村”的城乡义务教育保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准；按照小学人均每年720元，初中人均每年940元，小学寄宿生1250元/生/年,非寄宿生625元/生/年；初中寄宿生1500元/生/年,非寄宿生750元/生/年，随班就读学生标6000元/生/年标准测算，落实义务教育学校城乡义务教育生均公用经费，保障各学校教育教学活动和其他日常活动正常运转，中央财政对特岗教师按5770元/人/月给予工资性补助，补助资金按规定据实结算。农村义务教育学校校舍安全保障经费802万元，为第五中学建设一栋教学楼，解决大班额问题，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学享受补助人数 | 4 | >=28416人 | 28416人 | 100 | 4 | 计划标准 | 30157人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中享受补助人数 | 4 | >=15340人 | 15340人 | 100 | 4 | 计划标准 | 14604人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建教学楼 | 4 | =1栋 | 1栋 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学寄宿生补助人数 | 4 | >=1129人 | 1129人 | 100 | 4 | 计划标准 | 1180人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中生寄宿生补助人数 | 4 | >=3200人 | 6190人 | 193.43 | 4 | 计划标准 | 3305人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预算不准确导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 4 | >=289人 | 289人 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学非寄宿生人数 | 4 | >=6145人 | 5803人 | 94.43 | 3.78 | 计划标准 | 518人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预算不准确导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 初中非寄宿生生活补助 | 3 | >=2624人 | 2564人 | 97.71 | 2.93 | 计划标准 | 632人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初预算不准确导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 随班就读人数 | 3 | >=234人 | 234人 | 100 | 3 | 计划标准 | 228人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付正确率 | 3 | =100% | 100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 3 | =100% | 100% | 100 | 3 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学补助公用经费标准 | 2 | <=720元/生/年 | 720元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 720元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中补助公用经费标准 | 2 | <=940元/生/年 | 940元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 940元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难寄宿生小学生活补助标准 | 2 | <=1250元/生/年 | 1250元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 1250/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难寄宿生初中生活补助标准 | 2 | <=1500元/生/年 | 1500元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 1500元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难非寄宿生小学生活补助标准 | 2 | <=625元/生/年 | 625元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 625元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难非寄宿生初中生活补助标准 | 2 | <=750元/生/年 | 750元/生/年 | 100 | 2 | 计划标准 | 750元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 谁班就读公用经费 | 3 | <=6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 100 | 3 | 计划标准 | 6000年/生/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特岗工资标准 | 3 | <=5770元/人/月 | 5770元/人/月 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建教学楼成本 | 2 | <=802万元 | 802万元 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业高质量发展 | 20 | 有效促进 | 有效促进 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.71分