## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 特殊教育补助专项资金
主管部门 |  | 新源县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知》(新财教(2023)238号)文件批目标1：提高特殊教育普及水平。 目标2：提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3：扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通各学校随班就读质量。 目标4：改善特殊教育学校办学条件。 | [5 empty] | 提高我县特殊教育普及水平。 提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通各学校随班就读质量。 改善特殊教育学校办学条件，完成特殊学校教室改造1间，采购特殊学校专用教学设备一套，购置一套电教设备。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 增加普通中小学特殊教育资源教室数量 | 10 | >=1间 | 1间 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学校仪器设备配备 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育资源中心建设 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区特殊教育资源中心组织各地培训次数 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特殊教育资源中心验收合格率 | 5 | =0 | 100 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 普通中小学特殊教育资源教室验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 特殊教育资源中心和资源教室建设按期完工率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 特殊教育资源中心和资源教室建设按期开工率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育学校办学条件 | 20 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分