## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目
主管部门 |  | 新源县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 913.00 | 913 |  | 550.25 |  | 10 |  | 60.27% |  | 0.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 913 | 913 |  | 550.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新源县教育规划，通过新建3500平方米综合楼及配套附属设施、6所中学照明设施建设提升，达到缓解新源县三小学大班额的情况，改善学生学习环境的目的，进一步提升新源县义务教育阶段办学条件。 | [5 empty] | 完成新建3500平方米综合楼及配套附属设施，改善学生学习环境，进一步提升新源县义务教育阶段办学条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 10 | >=3500平方米 | 3593.31平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 20 | >=98% | 0% | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 60.27% | 60.27 | 3.01 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 5 | 2024年12月31日 | 60.27% | 60.27 | 3.01 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 健康照明投资 | 10 | <=162万元 | 0万元 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建综合楼投资 | 10 | <=751万元 | 559.25万元 | 74.2 | 7.42 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升义务教育办学条件 | 20 | 有效 | 有所提升 | 80 | 16 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 49.51分