## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县第二中学教职工之家改造及校园亮化改造（自有资金）
主管部门 |  | 新源县第二中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县第二中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.31 | 108.31 |  | 108.31 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 108.31 | 108.31 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校利用援疆资金，完成教职工之家改造修缮，改善教职工锻炼环境，愉悦身心。大大提高了教职工利用课余时间锻炼身体的热情，更有利的提高了工作效率。校园亮化工程完工，不尽美化校园，更主要的是提高了学生晚自习后的安全出行，避免不必要的安全隐患。 | [5 empty] | 教职工之家改造、校园亮化改造项目在预算资金的基础上，严格控制超支，临时增加项目等不合理要求；在安装绿化带的路灯时考虑到学生晚自习后回宿舍采光的因素，多安装了5盏灯，两项改造工程均按原定时间于2024年8月30日完成并验收交付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教职工之家改造项目面积 | 8 | >=620平方米 | 620平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校园亮化改造项目采购路灯数量 | 8 | >=160盏 | 165盏 | 103.13 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与商家议价时成本降低，总额不变，多采购了五盏灯。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教职工之家改造项目完成率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 8 | <=2024年9月30日 | 2024年8月30 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工之家改造项目款 | 10 | <=59.3万元 | 58.41万元 | 98.5 | 9.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初指标设置不合理导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校园亮化改造款采购路灯标准 | 10 | <=0.3063万元/盏 | 0.3024万元/盏 | 96.77 | 9.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 与商家议价时成本降低，总额不变，多采购了五盏灯。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教职工身心健康 | 20 | 效果显著 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | =100% |  | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.53分