## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县第三中学心理咨询室建设（自有资金）
主管部门 |  | 新源县第三中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县第三中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.38 | 49.38 |  | 49.38 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 49.38 | 49.38 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过学校心理咨询室的建设，可以帮助学生获取心理健康基本知识，促进学生人格的健康发展，并可以转变教师的教学理念，改进教学方法，提高德育工作的针对性和实效性。大大提高学生对心理健康的认识。咨询室建成以后可以帮助学生解决心理困惑、提高心理素质。同时可以提高学生的自我认知、情绪管理、压力应对等方面的能力。 | [5 empty] | 争取援疆资金49.38万元对学校心理咨询室的建设，大幅提高学生对心理健康的认识。帮助学生获取心理健康基本知识，解决心理困惑、提高心理素质，促进学生人格的健康发展，同时可以提高学生的自我认知、情绪管理、压力应对等方面的能力。并转变教师的教学理念，改进教学方法，提高德育工作的针对性和实效性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装心理健康相关仪器数量 | 5 | >=7台 | 6台 | 86 | 4.3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际购置按需购买
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装心理健康测评系统数量 | 6 | >=11套 | 9套 | 82 | 4.92 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际购置按需购买
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室内装饰面积 | 5 | >=700平方米 | 695平方米 | 99 | 4.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 完工后实地测量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 心理健康相关挂图数量 | 4 | >=4幅 | 14幅 | 350 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际购置按需购买
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 心理咨询室建设项目完成率 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 4 | <=2024年9月30日 | 2024年7月11日 | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 心理接待办公区安装仪器 | 3 | <=8.52万元 | 8.52万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安装心理咨询配套设施 | 3 | <=2.38万元 | 2.38万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 心里宣泄区设施安装 | 3 | <=9.90万元 | 9.9万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 放松训练区设施安装 | 3 | <=8.21万元 | 8.21万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 团体活动辅导区设施安装 | 3 | <=4.10万元 | 4.1万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询室室内装修装饰 | 3 | <=14.54万元 | 14.54万元 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询室沙盘游戏区设施 | 2 | <=1.71万元 | 1.71万元 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生的心理健康 | 20 | 效果显著 | 效果显著 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.17分