## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 冬季旅游节庆活动经费（实有资金）
主管部门 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 415.00 | 415 |  | 134.82 |  | 10 |  | 32.49% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 415 | 415 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据新源县2025·“雪恋那拉提”冰雪文化旅游系列活动方案开展16项主题活动，体育赛事，通过举办冰雪文化旅游节，弘扬冰雪文化，推动冰雪运动普及，促进文化交流与融合，提升旅游品质和吸引力，激发市场活力和消费潜力，实现冰雪文化、旅游产业与经济社会的协同发展，提升新源旅游的知名度与美誉度。 | [5 empty] | 2024年12月16日在那拉提国际滑雪场组织举办雪恋那拉提”冰雪文化旅游活动开模式及系16项主题系列活动，活动当天KOL现场直播间，多平台同步直播引流，通过各渠道宣传提升旅游品质和吸引力，激发市场活力和消费潜力，实现冰雪文化、旅游产业与经济社会的协同发展，提升新源旅游的知名度与美誉度。资金总预算415万元，已支付134.82万元，结余280.18万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 10 | >=10万人 | 10万人 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展主题活动数 | 10 | >=16项 | 16项 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 旅游节庆活动宣传覆盖率 | 10 | >=100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 冬季旅游节庆活动完成时间 | 10 | <=2025年2月 | 2025年2月 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 冬季旅游节庆活动费用标准 | 20 | <=415万元 | 134.82万元 | 32.49 | 6.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 冰雪系列活动经费尾款年底未收到，存在差异
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化娱乐活动多样性 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 76.5分