## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算
主管部门 |  | 新源县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2995.62 |  | 2350.40 |  | 10 |  | 78.46% |  | 4.61
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2995.62 |  | 2350.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金预算的通知》伊州财建﹝2024﹞81号，1.通过全面排查牧民越冬放牧点生产用房（居住），对存在安全隐患的牧民越冬放牧点生产用房（居住）进行拆除重建；2.聚焦地震重点危险区，针对未享受农村安居工程等政策支持的一般农户开展排查，对评估（鉴定）确有安全隐患的农村住房，进行加固改造或拆除重建等整治工作；3.对地震重点危险区对1991年及以前建造的城镇住宅进行抗震排查评估、抗震鉴定等方法，达到改善农牧民生活质量、减轻因自然灾害造成的风险的效益。 | [5 empty] | 1.全县牧民越冬放牧点生产用房（居住）存在安全隐患的122户，新建122户到位资金366万元（户均3万元）。2.我县农村户籍未享受农村安居工程等住房保障政策的农户住房达不到抗震设防要求的一般户建设任务824户，新建824户。3.农村住房安全隐患排查整治工作到位资金1524.4万元（户均补助1.85万元）已拨付824户资金1524.4万元，资金拨付率100%。4.牧民越冬放牧点生产用房为牧民提供稳定的冬季居住和生产场所，减少极端天气对人畜安全的威胁，降低冬季牲畜死亡率。抗震安居工程提升住房安全性，减少地震等自然灾害的伤亡风险，增强牧民安全感。该项目的实施有效促进了牧民定居化、改善医疗、教育等公关服务可达性，推动牧区现代化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡抗震安居工程建设民生实事涉及县市区数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 城乡抗震安居工程完工率 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工作任务完成时限 | 10 | 11月底前 | 11月底前 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农村危房补助 | 20 | <=1.85万元/户 | 1.85万元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡抗震安居工程建设民生实事资金需求 | 10 | <=2995.62万元 | 2350.4万元 | 78.46 | 7.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一个项目未完工，另一个项目待自治区审批后支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果 | 10 | 成效明显 | 成效明显 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益用户满意度 | 10 | >=90% | ≥90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.46分