## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年车辆购置税收入补助地方资金项目
主管部门 |  | 新源县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1366.93 | 1366.93 |  | 1093.13 |  | 10 |  | 79.97% |  | 4.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1366.93 | 1366.93 |  | 1093.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达伊犁州2024年农村公路车购税“以奖代补”切块资金建设项目计划的通知》（伊州交发【2024】1号）文件要求。提高当地居民出行条件,促进经济发展，提高农牧民增收及村民幸福指数,完善村镇交通网的衔接，积极融入新源县交通网络， 提高乡镇与各村的交通条件的需要，新源县交通运输局负责县乡公路及其附属设施的建设。 目标1：修建17公里农村公路，四级公路，包含路基、路基、路面、桥涵、附属设施等。 目标2：实施48公里村道生命安全防护工程，包括修补路面坑槽、完善安全设施。 | [5 empty] | 该项目资金投入1093.13万元，用于修建17.242公里农村公路，四级公路，包含路基、路基、路面、桥涵、附属设施等，实施169.582公里村道生命安全防护工程，包括修补路面坑槽、完善安全设施，提高当地居民出行条件,促进经济发展，提高农牧民增收及村民幸福指数,完善村镇交通网的衔接，积极融入新源县交通网络， 提高乡镇与各村的交通条件的需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程（公里） | 12 | >=17公里 | 17.242公里 | 101.42 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期设定指标时根据州局下划计划为准，后期根据项目实际情况进行调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路安防里程 | 12 | >=48公里 | 169.582公里 | 353.3 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期设定指标时根据州局下划计划为准，后期根据项目实际情况进行调整。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程完工及时性 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众出行效率 | 15 | 有效提高 | 明显提升 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 15 | >=95% | 95% | 100 | 15 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.99分