## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县2024年日常养护建设项目
主管部门 |  | 新源县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.00 | 145 |  | 140.12 |  | 10 |  | 96.63% |  | 9.16
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 145 |  | 140.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目1：对30公里县道，60公里乡道，100公里村道进行养护。 目标2:对路面裂缝、龟裂、坑槽等病害进行处理，对病害严重路段进行路面铣刨加铺，对路段进行路面罩面加铺，对施工路段所有标线重新进行施划等。 | [5 empty] | 该项目已投入资金140.12万元，完成对G578、X748乡道养护里程为52.8公里，并对路面裂缝、龟裂、坑槽等病害进行处理，对病害严重路段进行路面铣刨加铺，对路段进行路面罩面加铺，对施工路段所有标线重新进行施划等，提升了新源县全县农村公路使用寿命。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县道里程（公里） | 12 | >=30公里 | 52.8公里 | 176 | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因G578新源至阿热勒托别段道路年久失修、路面、路基毁坏严重，坑槽较多，存在较大安全隐患，故将原计划养护至乡道60公里的资金用于养护G578段
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护乡道里程（公里） | 12 | >=60公里 | 0公里 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因G578新源至阿热勒托别段道路年久失修、路面、路基毁坏严重，坑槽较多，存在较大安全隐患，故将原计划养护至乡道60公里的资金用于养护G578段
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护专用公路（公里） | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护村道里程（公里） | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成投资率 | 13 | =100% | 100% | 100 | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目适应未来一定时期交通要求 | 30 | 明显 | 明显提升 | 100 | 30 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.16分