## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县客运站建设项目
主管部门 |  | 新源县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 273.80 | 273.8 |  | 273.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.8 | 273.8 |  | 273.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：修建客货站1个，满足日益增长的人流和客流，有效缓解交通压力。目标2：保障城乡公交车安全运营，促进新源县交通发展。 | [5 empty] | 完成客运站地下室回填封顶，设计基地标高度向下5.5米，施工图设计审查合格，项目前期工作已验收完成,该项目目前已投资273.8万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 客运站地下室回填封顶 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 客货站建设面积 | 0 | =0 | 100% | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设计基地标高度 | 20 | =5.50米（向下） | 5.5米（向下） | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目前期验收合格率 | 10 | =90% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工图设计审查合格率 | 20 | =100% | 100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成前期工程 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 10 | <=2024年9月2日 | 2024年9月2日 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善客运和物流服务质量 | 0 | =0 | 100% | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 0 | =0 | 100% | 100 | 0 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分