## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 那拉提景区内部道路及盘龙谷道（C185654025线）沿线新增道路交通基础设施（标志标牌）建设项目
主管部门 |  | 新源县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《交通运输部办公厅关于开展2024年“我家门口那条路”主题宣传活动的通知》交办政研函﹝2024﹞1111号，本项目为加强农村公路宣传力度，提升道路交通安全出行条件，对那拉提景区内的农村公路新增“爱路护路”宣传标志牌等3处；新增“路长制”标识牌4处、沿线详细路线标识图3处；新增标志性建筑造型1处，项目的建成进一步提升了那拉提景区农村公路交通基础设施（标志标牌）建设及媒体宣传推介，营造农村公路“爱路护路、人人有责”线上线下的良好宣传氛围。 | [5 empty] | 那拉提景区内的农村公路新增“爱路护路”宣传标志牌等3处；新增“路长制”标识牌4处、沿线详细路线标识图3处，新增标志性建筑造型1处，项目的建成进一步提升了那拉提景区农村公路交通基础设施（标志标牌）建设及媒体宣传推介，营造农村公路“爱路护路、人人有责”线上线下的良好宣传氛围。采购交通标志标牌费9.5万元，采购建筑造型费0.85万元，采购广告宣传费19.65万元.共计使用资金30万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买交通标志标牌 | 8 | >=10个 | 10个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买建筑造型 | 8 | =1个 | 1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传次数 | 4 | >=15次 | 15次 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | >=90% | 90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工日期 | 5 | =2024年8月2日前 | 2024年8月2日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工日期 | 5 | 2024年9月1日前 | 2024年9月1日 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购交通标志标牌费 | 8 | <=0.95万元 | 0.95万元 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购建筑造型费 | 7 | <=0.85万元 | 0.85万元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购广告宣传费 | 5 | <=19.65万元 | 19.65万元 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进新源县经济的发展 | 30 | 有效提升 | 明细提升 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分