## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年安全生产专项经费
主管部门 |  | 新源县应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 安全生产是民生大事，坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。深入开展安全隐患排查治理，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全县安全生产持续稳定发展，努力实现全县安全生产总体形势继续平安平稳。 | [5 empty] | 依据《2023年安全生产工作考核细则（县市）》将每年不少于100万元的安全生产专项资金纳入年度财政预算，本次拨付50万元主要用于执法车辆加油、维护费3.62万元，采购应急救援物资12.81万元,律师咨询、技术服务费12万元，保险费1.12万元，安全生产指挥中心视频调度设备20.45万元等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障执法车辆运行维护数量 | 8 | >=2辆 | 2辆 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购应急救援物资种类 | 8 | >=18项 | 18项 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 律师咨询、技术服务 | 8 | >=8次 | 8次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加保险人数 | 8 | >=28人 | 28人 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产指挥中心视频调度设备 | 8 | >=1批次 | 1批次 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购合规率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 | 5 | <=1年 | 1年 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法车辆加油、维护费 | 4 | <=3.62万元 | 3.62万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购应急救援物资 | 4 | <=12.81万元 | 12.81万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 律师咨询、技术服务费 | 4 | <=12万元 | 12万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费 | 4 | <=1.12万元 | 1.12万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产指挥中心视频调度设备费 | 4 | <=20.45万元 | 20.45万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全生产监管能力 | 20 | 有效 | 有效 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分