## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县食品加工园创业孵化基地基础设施建设项目（援疆资金项目）
主管部门 |  | 新源工业园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源工业园区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 500 |  | 200.00 |  | 10 |  | 40.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 500 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于申请拨付新源县食品加工园创业孵化基地项目资金的报告》及《中标通知书》文件内容，需支付工程款500万元，通过开展该建设项目的实施，确保提升和改善园区基础设施环境，实现给当地企业带来良好的营商环境。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目已实施完毕，并已验收，预算资金按两年进度执行，2024年执行了200万元，2025年初执行300万元，项目按实施计划已全部完成，通过开展该建设项目的实施，确保提升和改善园区基础设施环境，实现给当地企业带来良好的营商环境
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建换热站个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设供热管网长度 | 5 | =1600米 | 1600米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路路灯安装数 | 5 | >=65组 | 65组 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程款资金投额入 | 20 | <=500万元 | 200万元 | 50 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目已实施完成，投入使用，但因援疆资金年底未能及时支付，形成欠款。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化园区营商环境 | 30 | 有效优化 | 有效优化 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80分