## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县2024年农业种业发展补助资金(第二批）项目
主管部门 |  | 新源县种子管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县种子管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.00 | 70 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达伊犁州农业种业发展和工业经济高质量发展补助资金的通知》（新财预〔2023〕63号），对种子生产加工线建设，制种基地进行奖补，促进新源县种业高质量发展。 | [5 empty] | 种子生产加工线补贴项目进展：获得扶持资金的伊犁秋丰种业有限责任公司安装种子小包装加工线、籽粒烘干线及果穗烘干线总投入资金800万元，申报奖补资金40万元。制种基地奖补项目落实：2024年新源县申报制种基地奖补资金共30万元，其中:新源县别斯托划乡玉米制种面积达到3万亩以上，该乡镇申报制种基地奖补资金20万元;伊犁秋丰种业有限责任公司的自有玉米品种制种面积达5000亩以上，该本地企业申报制种基地奖补资金10万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种子生产加工线补贴企业数量（家） | 10 | >=1家 | 1家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制种基地奖补乡镇数量（个） | 5 | >=1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制种基地奖补企业数量（个） | 5 | >=1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种子质量检测设备补贴县市数量 | 0 | >=0个 | 0个 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 申报对象符合条件率（%） | 10 | =100 | 100 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 奖补资金发放时限 | 10 | <=12月25日 | 12月25日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种子生产加工线平均补贴标准（万元） | 10 | <=40万元 | 0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于缺少个别项目印证资料，导致资金未及时支出，所以有偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制种基地奖补（乡镇）平均补贴标准（万元） | 5 | <=20万元 | 0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于缺少个别项目印证资料，导致资金未及时支出，所以有偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 制种基地奖补（企业）平均补贴（万元） | 5 | <=10万元 | 0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于缺少个别项目印证资料，导致资金未及时支出，所以有偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 种子质量检测设备平均补贴标准(万元) | 0 | =0万元 | 0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 20 | 无 | 无违规违纪 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补对象满意度 | 10 | >=90 | 96 | 106.67 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于此项目奖补对象比较满意，导致有所偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 70分