## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 豚草病虫害防治项目
主管部门 |  | 新源县农业技术推广站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县农业技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19.01 | 19.01 |  | 18.10 |  | 10 |  | 95.21% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 19.01 | 19.01 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成项目的技术示范2000亩，技术培训300人次的工作；2、项目实施过程中，积极配合甲方石河子大学生命科学学院进行技术研究和示范协调工作，确保项目顺利实施；3、及时、准确、完整地提交年度总结及技术示范、培训和推广的相关资料。 | [5 empty] | 与石河子大学生命科学学院、农业农村部农业生态保护总站和中国农科院植物保护所联合建立了豚草试验示范区，试验示范面积共计2000余亩，技术培训300人次；在豚草和三裂叶豚草识别与防控的关键时期，邀请豚草专家开展室内培训与现场培训现结合的方式开展培训宣传，达到增强政府部门领导重视与支持豚草和三裂叶豚草的防控工作，提高专业技术人员、机械手、农户对豚草和三裂叶豚草的识别与防控技能。通过科技之冬、农牧民夜校，主体培训班等形式开展培训，促进豚草及三裂叶豚草防治的顺利实施。强化对豚草及三裂叶豚草防治活动的宣传，积极发动群众、引导群众参加到活动中作为工作的重中之重，深入乡村农户，通过口头宣讲及发放明白纸、宣传册、悬挂宣传横幅等方式介绍豚草和三裂叶豚草的危害,充分调动村社干部、农民群众参与的积极性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度样方监测报告 | 5 | >=1份 | 1份 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样方监测植物种类 | 5 | >=2种 | 2种 | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度技术培训人次 | 10 | >=300人次 | 300人次 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试验示范区面积 | 8 | >=2000亩 | 2000亩 | 100 | 8 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金拨付准确率 | 5 | >=95% | 100% | 105.26 | 5 | 计划标准 | － | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 资金拨付及时准确
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 豚草和三裂叶豚草综合防控技术研究费用 | 20 | <=19万元 | 18万元 | 94.74 | 18.95 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约预算成本
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制豚草和三裂叶豚草入侵面积的进一步扩大 | 10 | 有效控制 | 有效控制 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违纪违规次数 | 10 | =0次 | 0次 | 100 | 10 | 计划标准 | － | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | 10 | >=95% | 98.4% | 103.57 | 10 | 计划标准 | － | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目顺利完成，反馈满意度较高
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.95分