## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目
主管部门 |  | 新源县畜牧兽医工作站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县畜牧兽医工作站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 283.96 | 283.96 |  | 283.96 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 283.96 | 283.96 |  | 283.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：中央动物防疫补助资金用于强制免疫补助、人畜共患病防控。围绕项目资金绩效预算指标，落实自治区，自治州动物疫病防控要求，夯实县域动物疫病防控工作基础。 目标2：完成重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上。 目标3：平均抗体合格率保持70%以上有效防控人畜共患病，不发生区域性重大动物YQ，维护公共卫生安全。 | [5 empty] | 资金全部用于强制免疫补助、人畜共患病防控。完成重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上。平均抗体合格率保持70%以上有效防控人畜共患病，不发生区域性重大动物疫情，有效维护公共卫生安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成包虫病疫区太的驱虫数量 | 4 | >=1万只 | 1万只 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级防疫员补助发展人数 | 6 | =214人 | 206人 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查强制免疫工作开展情况 | 5 | =12次 | 12次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 5 | =8.4个月 | 12个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 依法对重大动物YQ处置率 | 5 | >=10% | 10% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率 | 5 | >=90% | 90% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率） | 5 | >=70% | 70% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资标准 | 20 | =1578元/月 | 1573元/月 | 99 | 19.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 口蹄疫，高致病性禽流感，布病，包虫病等优先防治病种防治工作 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 5 | 无 | 无 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 包虫病防治工作 | 5 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | 5 | 无 | 无 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖场（户）满意率 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.8分