## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 农业专项（种子工程和动植物保护能力提升方向）2024年中央基建投资项目
主管部门 |  | 新源县畜牧兽医工作站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县畜牧兽医工作站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1530.00 | 1530 |  | 360.00 |  | 10 |  | 23.53% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1497 | 1497 |  | 360 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 33 | 33 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度完成采购牧区动物防疫专用设施 110 套，配套必要的移动式动物防疫注射栏、疫苗连续注射器、冷藏箱、机动式消毒喷雾器、皮卡车等设施设备任务。提升改造肉毛兼用细毛羊性能测定圈舍 16 座 设备，配套建设性能测定基地附属设施及相关设备购置。在新源县动物防疫监督站及其所辖乡镇畜牧兽医站现有检疫监督基础设施的基础上通过配备检疫交通工具、添置仪器设备，完善全县动物防疫检疫监督体系，保障畜牧业健康发展。提升畜群品质，夯实畜牧业生产基础，提升畜牧业防灾减灾能力，保障全县畜牧业高效、健康、稳定可持续发展。 | [5 empty] | 已完成牧区动物防疫专用设施采购，已完成40座移动防疫栏、330套疫苗连续注射器、冷藏箱、机动式消毒喷雾器、11辆皮卡车采购任务；16座肉毛兼用细毛羊性能测定圈及设备，配套建设性能测定基地附属设施及相关设备正在建设中，整体完成项目的65%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数 | 8 | =2个 | 2个 | 100 | 8 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买移动式防疫注射栏 | 7 | =40座 | 40座 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买机动式消毒喷雾器、连续注射器、冷藏箱 | 7 | =330套 | 330套 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买皮卡车 | 7 | =11辆 | 11辆 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建育种测定实验室、粪污处理场及配套附属设施用房 | 7 | =0 | 0 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | "新建提升改造肉 毛兼用细毛羊性能测定圈舍" | 7 | =16座 | 16座 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买配套附属设备 | 7 | =0 | 0 | 100 | 7 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | =100% | 0% | 100 | 5 | 计划标准 | -- | 直接赋分 | 工作资料 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目实施完成率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度投资金 | 3 | =1530万元 | 360万元 | 24 | 0.72 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年投资金额 | 3 | =478万元 | 360万元 | 75.3 | 2.26 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年投资金额 | 4 | =1052万元 | 0万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于此项目是两年项目，项目正在实施中，未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 良种覆盖率 | 5 | 提升 | 提升 | 100 | 5 | 计划标准 | -- | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高动物疫病预防控制 | 5 | 提升 | 提升 | 100 | 5 | 计划标准 | -- | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | -- | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.98分