## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（森林管护）
主管部门 |  | 新源县林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 830.00 | 830 |  | 605.96 |  | 10 |  | 73.01% |  | 3.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 830 | 830 |  | 605.964 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成山区野杏林蚧壳虫防治面积7万亩，苹果小丁虫面积3万亩，枝枯病0.5万亩。 目标2：防治面积合格率90%以上 目标3：防治效果80%以上 | [5 empty] | 2024年已完成林业有害生物综合防治面积10.5万亩，其中野杏林蚧壳虫防治面积7万亩，苹果小丁虫面积3万亩，枝枯病0.5万亩。；通过开展森林草原消防应急分队防扑火演练，培训、训练等，开展驻防点、防扑火工具等的维修和保养，保障森林草原生态可持续发展；已完成18.6万亩国家公益林管护看护巡护，开展森林草原防火、野生动植物保护及病虫害的监测，杜绝乱采乱滥挖及毁林现象的发生
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 野果林林业有害生物防治面积 | 6 | >=10.50万亩 | 10.5万亩 | 100 | 6 | 历史标准 | 7.6万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护人员培训次数 | 6 | >=2次 | 2次 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 | 6 | =18.60万亩 | 18.6万亩 | 100 | 6 | 历史标准 | 18.6万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有林修复面积 | 0 | =0万亩 | 0万亩 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 6 | >=90% | 73% | 73 | 4.38 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金申请手续未及时提报，到结账之前未能支付，故指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾受害率 | 6 | <=0.90‰ | 0.9‰ | 100 | 6 | 行业标准 | 0.90‰ | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国有林（国家级公益林）管护质量县级复查率（%） | 5 | >=90% | 90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国有林（国家级公益林）管护人员劳务报酬按时发放率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护运行保障经费 | 5 | <=270万元 | 192.98万元 | 71.47 | 3.57 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金申请手续未及时提报，到结账之前未能支付，故指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管护能力提升经费 | 5 | <=20万元 | 6.184万元 | 30.92 | 1.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金申请手续未及时提报，到结账之前未能支付，故指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 有害生物防治经费 | 10 | <=540万元 | 406.8万元 | 75.33 | 7.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金申请手续未及时提报，到结账之前未能支付，故指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发挥生态作用 | 5 | 显著 | 显著 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有林区（林场）社会稳定 | 5 | 稳定 | 稳定 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 5 | 明显改善 | 明显改善 | 100 | 5 | 历史标准 | 明显改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统和生物多样性 | 5 | 得到有效保护 | 得到有效保护 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林区职工及周边群众满意度（%） | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.28分