## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县保障性苗圃建设项目
主管部门 |  | 新源县苗圃 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县苗圃
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2024年自治区林草专项资金的预算的通知，通过自治区保障性苗圃建设的实施，为我县植树造林提供优良品种；目标1：完成保障性苗圃建设200亩，苹果1万株；紫叶稠李0.2万株；山杏2万株；杨树3万株。目标2：培育的苗木标准达Ⅱ级以上，提高使用用材林生长量和经济林产量。 | [5 empty] | 完成保障性苗圃建设200亩，苹果1万株；紫叶稠李0.2万株；山杏2万株；杨树3万株。完成培育的苗木标准达Ⅱ级以上，提高使用用材林生长量和经济林产量。完成苗木抚育管理工作，同时做好林木种苗质量检验与行政执法和监督工作。对新扦插的杨树进行不定期抹芽，对新育野苹果、野杏子每隔10cm进行间苗，培育高质量高标准的苗木，为第二年嫁接打下良好的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成保障性苗圃建设面积 | 20 | =200亩 | 200亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 200亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度培育的苗木标准级别达到Ⅱ级以上 | 10 | >=85% | 85% | 100 | 10 | 计划标准 | 85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 10 | 2024年12月24日 | 2024年12月24日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗圃补助标准 | 20 | <=1000元/亩 | 1000元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值 | 10 | >=4500元/亩 | 4500元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 5000元/亩 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地苗木培育水平和苗圃、草种繁育基地建设水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | >=90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分