## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 苗圃公用经费
主管部门 |  | 新源县苗圃 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县苗圃
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.01 | 35.01 |  | 35.00 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 35.01 | 35.01 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障2024年单位正常运转，制定相关人员和管理人员的培训计划；目标2：选育与新技术推广，为我县植树造林提供适应当地发展的优良品种。 | [5 empty] | 1.完成全年完成新育苗面积35亩，其中包括播种野山杏5.1亩、野苹果3亩、山桃2.7亩；嫁接树上干杏8000株1.8亩、嫁接苹果30000株3亩；扦插杨树10亩，沙枣0.3亩；定值野苹果4亩，金叶榆0.6亩，榆树4.5亩，完成保障性苗圃建设面积200亩苗木抚育管理工作，同时做好林木种苗质量检验与行政执法和监督工作。对新扦插的杨树进行不定期抹芽，对新育野苹果、野杏子每隔10cm进行间苗，培育高质量高标准的苗木，为第二年嫁接打下良好的基础。 2.完成组织苗圃技术人员进行业务理论培训，传达年度工作要点，落实质量指标和生产任务，增强职工的责任心和主人翁意识，加强职工业务学习，提高职工素质，培养敢打硬仗的职工队伍，为苗木质量有效提高打下坚实的基础。做好林木种苗调剂与种苗服务，为本县造林绿化提供更多林木选择。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障单位个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 苗圃地生产经营面积 | 10 | =240亩 | 240亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产用车购买数量 | 10 | =1辆 | 1辆 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费保障及时性 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置不够合理，实际完成值大于年初预算值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位正常运转经费 | 10 | =46100元 | 45653.48元 | 99.03 | 9.9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年厉行节约办公费缩减，出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 苗圃抚育管理运转等 | 10 | =600元/亩 | 661.42元/亩 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年劳务费增加，出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购买 | 10 | =160000元 | 145659.62元 | 91.04 | 9.1 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料 | 机关事务管理部门审批车辆有变化，车辆购买指标出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 平均亩效益 | 10 | >=4500元/亩 | 4500元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.99分