## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央大中型水库移民后期扶持资金项目
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 420.00 | 420 |  | 357.96 |  | 10 |  | 85.23% |  | 6.31
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 420 | 420 |  | 357.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新源县移民孵化基地建设项目，项目建设地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县坎苏镇，建设内容和规模：本项目总建筑面积 801.87 平方米，其中： 1.服务用房 5 栋，其中 1 栋为框架结构，面积为 492.02 平方米，其余 4 栋为采购成品集装箱式活动房屋，每栋 32 平方米。 2.附属用房 1 栋，建筑面积为 181.25 平方米，结构形式为框架结构。 3.场地硬化、围墙等配套附属设施。建设工期：建设期 10 个月，2024 年 1 月－2024 年 10 月。 投资规模和资金来源：新源县移民孵化基地建设项目总投资 300.00 万元，其中：建安工程费用 25 6.25 万元，工程建设其他费用 24.75 万元，基本预备费 19.00 万元。 新源县吐尔根乡喀拉奥依村土地改良项目，工程建设主要内容为：土地平整 121.00 亩，土壤改良 121.00 亩；建筑安装工程总造价为 107.42 万元； 二、 主要技术经济指标： 项目总投资为：120.00 万元，其中建筑安装工程费:107.42 万元，其 他费用:6.87 万元，预备费：5.71 万元。 | [5 empty] | 新源县移民孵化基地建设项目，项目建设地点：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县坎苏镇，建设内容和规模：本项目总建筑面积 673.27 平方米，其中： 1.服务用房 1 栋，其中 1 栋为框架结构，面积为 492.02 平方米 2.附属用房 1 栋，建筑面积为 181.25 平方米，结构形式为框架结构。 3.场地硬化、围墙等配套附属设施。建设工期：建设期 10 个月，2024 年 1 月－2024 年 10 月。 投资规模和资金来源：新源县移民孵化基地建设项目总投资 300.00 万元，其中：建安工程费用 25 6.25 万元，工程建设其他费用 24.75 万元，基本预备费 19.00 万元。 新源县吐尔根乡喀拉奥依村土地改良项目，工程建设主要内容为：土地平整 121.00 亩，土壤改良 121.00 亩；建筑安装工程总造价为 107.42 万元； 二、 主要技术经济指标： 项目总投资为：120.00 万元，其中建筑安装工程费:107.42 万元，其 他费用:6.87 万元，预备费：5.71 万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持收益移民人口（人） | 0 | =0人 | 0人 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园建设项目（个） | 0 | =0个 | 0个 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新源县移民孵化基地建设项目附属用房 | 5 | =1栋 | 1栋 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新源县吐尔根乡喀拉奥依村土地改良项目土地平整及改良 | 5 | =121亩 | 121亩 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 产业扶持项目（个） | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 就业创业能力培训（人次） | 0 | =0人次 | 0人次 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他项目（个） | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目一次性验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，直补资金发放率（%） | 0 | =0% | 0% | 100 | 0 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率（%） | 5 | >=85% | 85% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至次年3月底项目资金支付率（%） | 5 | >=85% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，上年度预算资金支付率 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 移民孵化基地建设项目资金 | 6 | <=300万元 | 245.057万元 | 81.68 | 4.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 吐尔根乡喀拉奥依村土地改良项目资金 | 7 | <=120万元 | 112.907388万元 | 94.09 | 6.59 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持受益移民增加收入 | 7 | 持续增加 | 持续增加 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%） | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹解决突出问题个数（个） | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办信访事项及时处理率（%） | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 建成美丽移民村（个） | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） | 6 | =100% | 100% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 工程施工时不影响居民正常生活，居民满意度较高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.8分