## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央水利发展农村饮水工程维修养护的项目
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300 |  | 180.00 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 180 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年中央水利发展农村饮水工程维修养护项目主要包括5项农村饮水供水工程维修养护，共12处供水站点农村饮水水质提升工程，覆盖农村饮水服务人口3.9万人。总概算300万元。 | [5 empty] | 2024年中央水利发展农村饮水工程维修养护项目完成5项农村饮水供水工程维修养护，共12处供水站点农村饮水水质提升工程，覆盖农村饮水服务人口3.9万人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护处数 | 3 | >=5处 | 5处 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质提升处数 | 3 | >=10处 | 10处 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重建水表井 | 3 | >=50座 | 50座 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 0 | =0处 | 0处 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 5 | =5处 | 5处 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 0 | =0处 | 0处 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 0 | =0处 | 0处 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 0 | =0处 | 0处 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修养护与水质提升验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工完工项目初步验收率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 5 | 否 | 否 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 5 | =100% | 60% | 60 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目前正在跑办资金拨付申请手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | 7 | =100% | 60% | 60 | 4.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 目前正在跑办资金拨付申请手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修养护覆盖服务人口 | 6 | >=3.90万人 | 3.9万人 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水资源合理化利用率 | 6 | >=95% | 95% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 0 | =0 | 0 |  | 0 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 6 | 是 | 是 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 6 | 是 | 是 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 目前正在跑办资金拨付申请手续
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.2分