## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央水利发展山洪灾害防治和山洪灾害防治维修养护的项目
主管部门 |  | 新源县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.00 | 63 |  | 60.92 |  | 10 |  | 96.70% |  | 9.18
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63 | 63 |  | 60.916 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照山洪灾害防治规划的要求，坚持“以防为主，防治结合”的原则，充分 利用先进的信息技术，补充建设伊犁哈萨克自治州（以下简称伊犁州）的监测站 网，建立完善、快速及时的信息传输网络，建立科学、高效的预警预报决策支持 系统，建立有效的警报反馈机制和技术设施，向各级政府、相关社会机构和社会 公众提供山洪灾害预警服务，争取有效防范时间，适时采取避灾措施，提高防御 山洪灾害的水平和能力，最大程度地减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失。 积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，坚持“防住为王”， 秉持流域治理、源头治理思路，立足山丘区小流域单元，着眼山洪灾害防御实战， 以准确获取小流域面雨量和小流域内村庄监测预警为目标，评估辖区内山洪、水 文、水库、气象等各类雨量、水位测站，合理优化站网布局，消除降雨监测盲区， 整体提升监测能力，最大程度减少人员伤亡和财产损失。 以县为单位，结合山洪灾害防御新形势、新要求，持续开展群测群防体系建 设，动态更新山洪灾害危险区清单，更新修订县、乡、村三级山洪灾害防御预案， 开展宣传、培训、演练等。在高风险隐患点附近配备现地监测预警设施设备（雨 量水位监测报警设备），实现预警信息入户到人。一、山洪灾害防治项目 （1）群测群防体系建设 1 项； （2）优化雨水情监测站点 1 处； （3）迁移雨水情监测站点 4处； （4）增设卫星通信信道 1 处。 二、山洪灾害设施维修优化雨水情监测站点养护项目 （1）补充新建雨水情监测站点 14 处。 新源县项目总体概算为 63 万元。其中，山洪灾害防治项目监测能力提升11.5万元，山洪灾害防治项目增设卫星通信信道1.5万元，山洪灾害防治项目群测群防体系建设8万元；山洪灾害防治维修养护项目优化雨水情监测站点42万元。 | [5 empty] | 新源县项目总体概算为 63 万元。其中，山洪灾害防治项目监测能力提升11.5万元，山洪灾害防治项目增设卫星通信信道1.5万元，山洪灾害防治项目群测群防体系建设8万元；山洪灾害防治维修养护项目优化雨水情监测站点42万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 0 | =0座 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 | 0 | =0个 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 0 | =0座 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 0 | =0座 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 5 | =1个 | 1个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2025年6月底，完工完工项目初步验收率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 5 | 否 | 否 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设工程完工及时性 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治项目监测能力提升 | 5 | <=11.50万元 | 11.12万元 | 96.7 | 4.83 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治项目增设卫星通信信道 | 5 | <=1.50万元 | 1.45万元 | 96.7 | 4.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治项目群测群防体系建设 | 5 | <=8万元 | 7.74万元 | 96.7 | 4.83 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 山洪灾害防治维修养护项目优化雨水情监测站点 | 5 | <=42万元 | 40.61万元 | 96.7 | 4.83 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工方提供材料不全，导致拨款手续进度缓慢，影响了支付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 监控山洪沟水位及雨量 | 5 | 稳定提供 | 稳定提供 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障群众生产生活安全 | 5 | 持续保障 | 持续保障 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 已建工程是否良性运行 | 5 | 是 | 是 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 5 | 是 | 是 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 10 | >=95% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.5分