## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 国土空间总体规划编制项目（2020-2030）
主管部门 |  | 新源县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.90 | 69.9 |  | 69.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 69.9 | 69.9 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家、自治区、州自然资源主管部门要求，建立国土空间规划数据库。通过对县域面积约7581平方公里、中心城区面积约30平方公里进行国土空间规划设计编制，提供专题研究报告、文本、说明、图件8套和电子数据1份，提升国土现代化空间治理能力。 | [5 empty] | 2024年7月23日伊州人民政府通过了《新源县国土空间总体规划》，规划是新源县空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发建设活动的基本依据。支付项目尾款69.9万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制及审查成果数量 | 10 | =8套 | 8套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 空间基础信息库数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 成果评审通过上级审核率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目评审合格时限 | 10 | 2024年12月24日之前 | 2024年7月23日之前 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国土现代化空间治理能力 | 30 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目顺利完成，服务企业反馈满意度较高
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分