## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年老干部活动经费
主管部门 |  | 中共新源县委老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共新源县委老干部局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.08 |  | 4.88 |  | 10 |  | 80.26% |  | 5.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6 | 6.08 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障特殊困难离退休干部及遗孀的生活正常运转；弥补关心下一代工作经费不足情况，保障关心下一代工作能够顺利开展；保障本单位自有资金及时收缴，确保新源县老年大学教学任务能够顺利完成。 | [5 empty] | 1、切实落实“认真做好离退休干部工作”的要求，对全县8名特殊困难离退休干部及遗孀进行帮扶，人均2000元，共计16000元，帮助他们排忧解难，让他们安享晚年。 2、在全县范围内招录老年大学学员448人次，聘请专业教师6个，开设舞蹈、太极拳、合唱等班次6个，进一步丰富了老干部的退休后的精神文化生活，切实让老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 关工委开展活动次数 | 10 | >=4次 | 4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难退休干部人数 | 10 | >=8人 | 7人 | 87.5 | 8.75 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因新源县老干部向州级上报特困人数8人，经州党委老干部局审核筛选最终确定2024年度新源县特困人数7人，导致人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年大学学员人数 | 5 | >=200人 | 488人 | 100 | 5 | 计划标准 | 448人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展活动完成率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 特殊困难慰问覆盖率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊困难帮扶人均标准 | 10 | <=2000元/人／年 | 2285.7元/人／年 | 0 | 0 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因新源县老干部向州级上报特困人数8人，经州党委老干部局审核筛选最终确定2024年度新源县特困人数7人，导致人数减少，特困帮扶资金共计1.6万元，因预期人数减少，导致每人的平均帮扶资金增加。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年大学教师授课费 | 10 | <=4.48万元 | 3.28万元 | 73.2 | 7.32 | 计划标准 | － | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年老年大学存在1.2万元结余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强青少年思想道德建设 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 15 | 计划标准 | － | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难老干部生活质量 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 15 | 计划标准 | － | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.14分