## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央基本药物补助资金
主管部门 |  | 新源县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 214.48 | 273.57 |  | 273.57 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 214.48 | 273.57 |  | 273.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施基本药物制度的基层医疗卫生机构全覆盖，国家基本药物制度的目标是确保人民群众的基本用药需求能够得到满足，提供质优价廉的基本药物，减轻群众的负担，推动医药卫生事业的健康发展。依据伊州财社【2023】64号 提前下达2024年基本药物制度补助资金的通知 214.48万元，该项目基层医疗机构共11个。 | [5 empty] | 2024年基本药物制度补助资金分别下达两批资金，总额为273.57万元，分配至11家乡镇卫生院及101家村卫生室，实施基本药物制度的基层医疗卫生机构全覆盖，国家基本药物制度的目标是确保人民群众的基本用药需求能够得到满足，提供质优价廉的基本药物，减轻群众的负担，推动医药卫生事业的健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构个数 | 10 | =11个 | 11个 | 100 | 10 | 历史标准 | 11个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府办基层医疗卫生机构基本药物配备率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 政府办基层医疗卫生机构资金拨付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室补助资金 | 10 | <=112.79万元 | 112.79万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层医疗卫生机构补助资金 | 10 | <=160.78万元 | 160.78万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 20 | 中长期 | 100% | 100 | 20 | 计划标准 | 中长期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗机构对实施基本药物制度的满意度 | 10 | >=90% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分