## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源镇库尔赛村路灯安装建设项目
主管部门 |  | 新源镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.20 |  | 10 |  | 96.40% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州财农【2023】49号：关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知要求，为进一步完善项目区公共基础设施建设，更好的为项目区居民提供高质量的服务设施，保障居民夜间出行安全，在居民巷道安装166盏太阳能路灯，保障居民夜间出行安全。 | [5 empty] | 已完成166套路扥安装，并验收决算，决算金额497000元，已支付482090元剩余质保金满一年后支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目安装路灯个数 | 8 | >=166盏 | 166盏 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目安装路灯平均成本 | 20 | <=3012.04元/盏 | 2993.96元/盏 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众夜间出行安全 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分