## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 则克台镇阔克英村新建活动室项目
主管部门 |  | 新源县则克台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县则克台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 29.10 |  | 10 |  | 97.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州财农【2024】33号《关于下达2024年中央农村综合改革转移支付的预算的通知》，该资金主要用于基层组织民生项目“阔克英村新建活动室项目”，建设资金30万，致力打造群众服务场所，完善群众服务设施、创设服务群众项目、丰富群众文化，聚力打造群众想来、愿来、爱来的美好家园。 | [5 empty] | 完成基层组织民生项目“阔克英村新建活动室项目”，建设资金30万，致力打造群众服务场所，完善群众服务设施、创设服务群众项目、丰富群众文化，聚力打造群众想来、愿来、爱来的美好家园。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助活动室数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受活动室人数 | 10 | <=898个 | 898个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备设施器材符合质量合格率 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动室资金支付及时率 | 10 | >=90% | 90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动室建设资金 | 20 | <=30万元 | 29.1万元 | 97 | 19.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余质保金，保质期还未到，暂时未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会可持续发展 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | 95% | 105.11 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初指标设置不合理导致偏差
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.4分