## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县则克台镇活畜交易市场停车场附属设施改造提升项目
主管部门 |  | 新源县则克台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县则克台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《《新源县则克台镇阔克英村壮大村集体实施方案》》通过钢渣4000立方平米带运输，安装巷道可移动式租车栏杆5套，大门3个，收费系统1套，彩钢房1套，停车场围栏，停车场监控系统1项，实现阔克英村和阿西勒村停车场的有序管理，同时壮大经济体收入。 | [5 empty] | 本年度完成钢渣4000立方平米带运输，安装巷道可移动式租车栏杆5套，大门3个，收费系统1套，彩钢房1套，停车场围栏，停车场监控系统1项，实现阔克英村和阿西勒村停车场的有序管理，同时壮大经济体收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地平整钢渣4000方带运输 | 4 | >=4000方 | 4000方 | 100 | 4 | 计划标准 | 4625方 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巷道可移动式租车栏杆5套 | 4 | >=5套 | 5套 | 100 | 4 | 计划标准 | 5套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建大门3个 | 4 | >=3个 | 3个 | 100 | 4 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收费系统1套 | 4 | >=1套 | 1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 1套 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 彩钢房1套 | 4 | >=1套 | 1套 | 100 | 4 | 计划标准 | 1套 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车场围栏800米 | 4 | >=800米 | 800米 | 100 | 4 | 计划标准 | 800米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车场监控系统1个 | 4 | >=1个 | 1个 | 100 | 4 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 4 | =100% | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 | 4 | ＜＝2022年10月1日 | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | 2022年10月1日 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 | 4 | ＜＝2022年6月30日 | 100% | 100 | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付欠款费用 | 20 | <=15万元 | 15万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 为村集体增收 | 7 | ＞＝3万元 | 3% | 100 | 7 | 计划标准 | 3万元 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动当地群众就业 | 7 | >=3人 | 3人 | 100 | 7 | 计划标准 | 3人 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升群众交易车辆规范性 | 6 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 6 | 计划标准 | 显著提升 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | >=96% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分