## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县则克台镇铁木里克村公益事业项目
主管部门 |  | 新源县则克台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县则克台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.79 |  | 10 |  | 97.58% |  | 9.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对铁木里克村友谊街9、10、12巷道修建水泥灌溉渠1200米，提高庭院利用率，发展庭院经济，为群众提供就近活动场所。目标2：修建人行道700平方米，采购及安装太阳路灯，改善农村生态环境条件，亮化巷道，便农牧民出行。 | [5 empty] | 提高庭院利用率，发展庭院经济，为群众提供就近活动场所，采购及安装太阳路灯，改善农村生态环境条件，亮化巷道，便农牧民出行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内公益设施建设数量 | 6 | =1个 | 1个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路修建数量 | 6 | >=700平方米 | 700平方米 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内灌溉渠建设数量 | 6 | >=1200米 | 1200米 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路安装路灯数量 | 7 | >=50盏 | 50盏 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时性 | 7 | >=95% | 95% | 98.58 | 6.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因质保期未到，质保金暂未支付，因此有偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水泥灌溉渠每米标准 | 7 | <=210元/米 | 210元/米 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 彩砖人行道每平方标准 | 7 | <=180元/平方米 | 180元/平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 太阳路灯购买标准 | 7 | <=2300元/盏 | 2300元/盏 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 10 | 基本建立 | 10% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 10 | 有效改善 | 10% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=95% | 95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | 95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.29分