## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县则克台镇阔克英村工业园区B区被征地农民基本养老保险参保补贴项目
主管部门 |  | 新源县则克台镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县则克台镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 377.98 | 377.98 |  | 338.50 |  | 10 |  | 89.56% |  | 7.39
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 377.98 | 377.98 |  | 338.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于印发<新源县被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知>新县政办〔2018〕94号》文件精神，被征地农民可纳入现行的基本养老保险制度，需要参保补贴资金，资金来源为县政府承担缴费应缴费的70%，个人承担缴费应缴费的30%。支付新源县则克台镇阔克英村工业园区B区被征地农民基本养老保险参保补贴项目377.978916万元，共计61人，继而使县域经济得到可持续发展，提高政府公信。 | [5 empty] | 完成新源县则克台镇阔克英村工业园区B区被征地农民基本养老保险参保补贴项目377.978916万元，共计61人，继而使县域经济得到可持续发展，提高政府公信。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本养老保险覆盖人数 | 10 | =61人 | 55人 | 90.16 | 9.02 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 6人因自身原因，不远承担个人部分，暂未支付养老保险。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本养老保险覆发放次数 | 10 | =1次 | 1次 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本养老保险覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本养老保险支付时间 | 10 | <=2024年9月30日 | 2024年8月28日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本养老保险支付标准 | 20 | <=8851.97元/人/年 | 8815.97元/人/年 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征地农民生活水平 | 20 | 有效保障 | 长期有效保障 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被征服农民满意度 | 10 | >=90% | 97% | 107.78 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初指标设置不合理导致偏差
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.41分