## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县那拉提旅游特色小镇基础建设项目
主管部门 |  | 新源县那拉提镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县那拉提镇政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000.00 | 4000 |  | 4000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 |  | 4000 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成新建沥青混凝土道路总长度为1428平方米，路面宽度为4m，油面厚度3.5㎝的柏油路，路基宽度5m，厚度30㎝，路肩宽度2×0.5m工程建设工作：改善农牧民生活品质，构建社会主义和谐社会，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，补齐农村人居环境的短板。 | [5 empty] | 完成新建沥青混凝土道路总长度为1428平方米，路面宽度为4m，油面厚度3.5㎝的柏油路，路基宽度5m，厚度30㎝，路肩宽度2×0.5m工程建设工作：改善农牧民生活品质，构建社会主义和谐社会，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，补齐农村人居环境的短板。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公益设施建设数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修建公里数 | 5 | >=1428公里 | 1428公里 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人群数量 | 5 | =2554人 | 3000人 | 117 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受益人数超额完成，项目涉及行政村流动人口增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施建设验收合格率 | 10 | =95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达准确及时，项目实施手续完全符合。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央财政资金下达及时性（收到文件后7个工作日内将预算分解下达相关单位） | 0 | >=95% | 100% | 105.26 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2023年12月 | 2023年12月 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路修建平均成本 | 20 | =350平方米 | 350平方米 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村级道路通行能力和运输效率 | 30 | >=90% | 90% | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分