## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县塔勒德镇木斯村农村综改柏油路建设项目
主管部门 |  | 新源县塔勒德镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县塔勒德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.50 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标 1：完成新建沥青混凝土道路总长度为1428平方米，路面宽度为4m，油面厚度3.5㎝的柏油路，路基宽度5m，厚度30㎝，路肩宽度2×0.5m工程建设工作；目标 2：改善农牧民生活品质，构建社会主义和谐社会，推进村庄绿化美化，改善农村生态条件，补齐农村人居环境的短板。 | [5 empty] | 通过木斯村巷道柏油路的修建，绿化美化了乡村道路，提升了农牧民生活质量。方便了农牧民群众的出行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持村内公益设施建设数量 | 5 | =1条 | 1条 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路修建公里数 | 5 | >=1428平方米 | 1428平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路修建宽度 | 5 | >=4米 | 4米 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村内道路修建油面厚度 | 5 | >=3.50厘米 | 3.5厘米 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人群数量 | 5 | >=2554人 | 2554人 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 6 | >=95% | 100% | 105.26 | 6 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初预算不合理导致偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央财政资金下达及时性（收到文件后7个工作日内将预算分解下达相关单位） | 3 | =0 | 0 | 100 | 3 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 3 | 2024年3月1日 | 2024年4月11日 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目前期规划不足，导致项目开工时间推迟，未能及时沟通，造成目标值与实际值存在差异
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 3 | 2024年7月31日 | 2024年9月12日 | 0 | 0 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目前期规划不足，导致项目开工时间推迟，未能及时沟通，造成目标值与实际值存在差异
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路修建平均成本 | 20 | <=350.14元/平方米 | 350.12元/平方米 | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高道路通行能力和运输效率 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 30 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 0 | >=90% | 0% | 100 | 0 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 0 | >=90% | 0% | 100 | 0 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.25分