## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县塔勒德镇阿克其村“一事一 议”人行道改造建设项目
主管部门 |  | 新源县塔勒德镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县塔勒德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9 |  | 9.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9 |  | 9 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标 1：完成铺设人行道彩砖631平方米，路沿石900米； 目标 2：通过项目实施，有助于改善居民生活居住环境，创造良好的投资环境，促进村的经济健康发展，提高村人民的物质和文化生活水平;有助于改善村生态环境，创造良好的创业和人居环境。 | [5 empty] | 通过阿克其村人行道改造项目建设，美化了道路，改善了人员通行条件，提升了居民生活居住环境，改善了村庄生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村社数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设人行道彩砖数量 | 5 | >=631平方米 | 631平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设路沿石数量 | 5 | >=900米 | 900米 | 100 | 5 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人行道改造完成时间 | 10 | 2024年8月31日 | 2024年6月30日 | 100 | 10 | 计划标准 | — | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人行道改造成本支出标准 | 20 | <=237.72元/平方米 | 236.94元/平方米 | 99.67 | 19.93 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人行道建设成本根据市场价格浮动，无法准确预测实际成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | — | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | — | 满意度赋分 | 工作资料 | 年初指标设置不合理导致偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分