## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 肖尔布拉克镇洪土拜村新修砂石道路项目
主管部门 |  | 新源县肖尔布拉克镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县肖尔布拉克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 45.00 |  | 10 |  | 90.00% |  | 7.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 45 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 伊州财农〔2023〕58号：关于提前下达2024年自治区农村综合改革转移支付预算的通知，新修肖尔布拉克镇洪土拜村养殖小区高标准砂石化道路主街宽6米，长1.2公里，巷道宽4米，长1.2公里，厚度均为30公分。有效解决项目区群众出行及街道脏乱差问题，通过项目的实施安定农村生活，达成群众对美好生活需求。 | [5 empty] | 新修肖尔布拉克镇洪土拜村养殖小区高标准砂石化道路主街宽6米，长1.2公里，巷道宽4米，长1.2公里，厚度均为30公分。有效解决项目区群众出行及街道脏乱差问题，通过项目的实施安定农村生活，达成群众对美好生活需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设道路里程数 | 7 | =1.20公里 | 2.4公里 | 200 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初设置不合理
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路铺设数量 | 5 | =1条 | 1条 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面铺设厚度 | 7 | =30公分 | 30公分 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 7 | =2023年1月 | 2024年4月 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目前期规划不足，导致项目开工时间推迟，未能及时沟通，造成目标值与实际值存在差异
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 7 | =2023年12月底前 | 2024年6月 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目前期规划不足，导致项目开工时间推迟，未能及时沟通，造成目标值与实际值存在差异
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建道路平均成本 | 20 | <=416.67平方米/元 | 41.7平方米/元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众出行便利情况 | 30 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.5分