## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县别斯托别乡铁勒哈拉村安装太阳能路灯农村综合改革项目
主管部门 |  | 新源县别斯托别乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县别斯托别乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.50 |  | 10 |  | 97.00% |  | 9.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：铁勒哈拉村新建安装太阳能板光伏路灯预计166盏； 目标2：完善铁勒哈拉村公共照明条件，方便群众夜间出行，提高农牧民生活幸福指数，提高受益群众满意度。 | [5 empty] | 完成铁拉哈拉村新建安装太阳能板光伏路灯170盏，通过项目实施，完善铁勒哈拉村公共照明条件，方便群众夜间出行，提高农牧民生活幸福指数，提高受益群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施涉及村队数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯盏数 | 10 | >=166盏 | 170盏 | 102 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 经与购货方议价，项目总价不变，单价价格降低，路灯数量增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | >=95% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央财政资金下达及时性 | 10 | >=95% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每盏路灯安安装成本 | 20 | <=3012元/盏 | 2941元/盏 | 97.64 | 19.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 经与购货方议价，项目总价不变，单价价格降低，路灯数量增加
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村夜间出行环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合改革试点试验地区乡村治理能力 | 10 | 有所提升 | 有效提升 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 0 | =0 |  |  | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=95% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 5 | >=95% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.78分