## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 吐尔根乡喀拉奥依村路灯安装项目
主管部门 |  | 新源县吐尔根乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县吐尔根乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 29.06 |  | 10 |  | 96.87% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据州财农〔2024〕33号关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知，通过对吐尔根乡喀拉奥依村主要街道实施亮化工程安装71盏太阳单臂景区工艺型景观路灯，街道亮化项目的实施，可以改善我村的环境和形象，增进居民之间的交流和互动，从而增强凝聚力。亮化后的街道可以吸引更多的人流和商业活动，促进我乡经济发展。 | [5 empty] | 完成安装71盏太阳单臂景区工艺型景观路灯，街道亮化项目的实施，完成支付项目资金29.06万元，亮化工程里程4公里，有效改善我村的环境和形象，吸引更多的人流和商业活动，提高附近居民幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目施工村队数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯盏数 | 10 | <=71盏 | 71盏 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯安装项目建设成本 | 15 | <=30万元 | 29.06万元 | 97.87 | 14.68 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 该项目质保期还未到期，未满一年。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善基础设施条件 | 15 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | 20 | >=95% | 97% | 102.11 | 20 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 安装路灯有效改善居民生活水平，因此受满意度超预期。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.68分