## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县吐尔根乡喀拉奥依村“一事一议”巷道路灯亮化项目
主管部门 |  | 新源县吐尔根乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县吐尔根乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24 |  | 24.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 立项背景：支付新源县吐尔根乡喀拉奥依村“一事一议”巷道路灯亮化项目工程款24万元，完成清欠企业1户，切实减轻企业负担，保障和维护民营企业中小企业合法权益，为来新源县投资建设的民营企业中小企业经济发展营造良好环境，继而使县域经济得到可持续发展，提高政府公信力 | [5 empty] | 完成支付新源县吐尔根乡喀拉奥依村“一事一议”巷道路灯亮化项目工程款24万元，完成90盏LED太阳能路灯安装，覆盖面为喀拉奥依村，有效改善农村人居环境，提升村容村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付施工单位数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付资金时间 | 10 | <=8月底 | 9月29日 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目资金支付时间超时，因为绩效评价需提交的验收报告、资金使用明细等材料未及时准备，影响审核进度，资金支付需经过多级审核（如村、乡镇、县财政），环节过多导致效率低下，支付资金时间较预期较晚。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新源县吐尔根乡喀拉奥依村“一事一议”巷道路灯亮化项目支付金额 | 20 | >=24万元 | 24万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 15 | 有效提高 | 有效提高 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解拖欠中小企业账款问题 | 15 | 有效化解 | 有效化解 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90分