## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 喀拉布拉镇阿克托干村扬州三花鹅繁育推广中心建设项目
主管部门 |  | 新源县喀拉布拉镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县喀拉布拉镇政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 30 | 30 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成采购鹅苗孵化机5台，鹅苗出壳机1台，鹅场照明太阳能路灯42盏。建设扬州三花鹅繁育推广中心，积极发展生态养殖模式，带动全镇推动传统养殖产业转型升级，促进养殖户增收、助推乡村振兴。 | [5 empty] | 支付30万元建设扬州三花鹅，促进养殖业的发展，带动村民增收，促进阿克托干村养殖业的发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买鹅苗孵化机数量 | 5 | =5台 | 5台 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购鹅苗出壳机数量 | 5 | =1台 | 1台 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购照明太阳能路灯数量 | 10 | =42盏 | 42盏 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时限 | 10 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购鹅苗孵化机标准 | 7 | <=28000元/台 | 28000元/台 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购鹅苗出壳机标准 | 7 | <=25000元/台 | 25000元/台 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购照明太阳能路灯标准 | 6 | <=3200元/盏 | 3200元/盏 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动传统养殖产业转型升级 | 30 | 显著 | 显著 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分