## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县喀拉布拉镇克孜勒塔勒村巴音塔勒阿尔沙勒桥建设项目
主管部门 |  | 新源县喀拉布拉镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县喀拉布拉镇政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.90 | 39.9 |  | 38.70 |  | 10 |  | 96.99% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 39.9 | 39.9 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成喀拉布拉镇克孜勒塔勒村巴音塔勒夏牧场阿尔沙勒桥建设项目工作，建设桥长为17.7米，桥宽为1.5米钢制铁桥，便于牧民转夏牧场。 | [5 empty] | 实际修建桥长为17.7米，桥宽为1.5米钢制铁桥，精准达到设计要求。项目全程严控施工质量，确保工程进度与预期同步，为牧民转场交通出行提供坚实保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设桥长 | 10 | =17.70米 | 17.7米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设桥宽度 | 10 | =1.50米 | 1.5米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程修建天数 | 5 | =30天 | 45天 | 150 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 合同实际签订日期为工程修建天数为45天
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | 5 | =100% | 100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 从镇区运输到目的地运输费用 | 10 | <=21.5万元 | 21.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 桥梁建设费用 | 10 | <=18.4万元 | 18.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障牧民转场安全 | 30 | 显著 | 显著 | 100 | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分