## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县喀拉布拉镇阿克托干村安装太阳能路灯农村综合改革项目
主管部门 |  | 新源县喀拉布拉镇政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县喀拉布拉镇政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50 |  | 48.20 |  | 10 |  | 96.40% |  | 9.10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区综改类伊州财农[2023]49号，关于提前下达2024年中央综合改革转移支付预算的通知。阿克托干村新建安装太阳能板光伏路灯预计100盏，完善阿克托干村公共照明条件，方便群众夜间出行，减少意外事故发生，提高农牧民生活幸福指数，提高受益群众满意度。 | [5 empty] | 完成了新源县喀拉布拉镇阿克托干村太阳能路灯安装工程项目质保金账款48.2万元的支付，阿克托干村新建安装太阳能板光伏路灯102盏，完善阿克托干村公共照明条件，方便群众夜间出行，减少意外事故发生，提高农牧民生活幸福指数，提高受益群众满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付村内公益设施建设数量 | 8 | =1个 | 1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能路灯盏数 | 8 | >=100盏 | 102盏 | 1.02 | 0.08 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过验收，路灯已投入使用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 比预期多安装2盏路灯，降低了每盏路灯的成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | 100% | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 中央财政资金下达及时性 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 太阳能路灯采购完成时间 | 8 | 2024年10月31日 | 2024年10月31日 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯采购成本控制数 | 20 | <=5000元/盏 | 4880元/盏 | 97.6 | 19.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 村民路灯的安装项目比较满意，通过满意度调查，增加了村民对路灯的安装认可度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村夜间出行环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村综合改革试点试验地区乡村治理能力 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村公益事业滚动项目库 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 比预期多安装2盏路灯，实际采购路灯时，太阳能路灯价位低，根据总资金量，可多采购2盏路灯
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 | 0 | =0 | 0 | 100 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.7分