## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新源县阿勒玛勒镇阿克其村养殖小区砂石化道路“一事一议”项目
主管部门 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.55 | 14.55 |  | 14.55 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.55 | 14.55 |  | 14.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据:《关于下达2022年农村综合改革转移支付预算（项目部门）的通知》，通过建设长1.8公里、宽6米砂石化道路，提升村容村貌，补齐农村人居环境的短板，增强农村基层党组织服务功能及凝聚力、向心力、号召力。 | [5 empty] | 已完成通过建设长1.8公里、宽6米砂石化道路，提升村容村貌，补齐农村人居环境的短板，增强农村基层党组织服务功能及凝聚力、向心力、号召力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及村队个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路公里数 | 10 | =1.80公里 | 1.8公里 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设成本 | 10 | <=15万元 | 14.55万元 | 97 | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目质保金还未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村容村貌 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 20 | >=95% | 95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.7分