## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 阿勒玛勒镇吾瑞克特阿热勒村新建人行道项目
主管部门 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新源县阿勒玛勒镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30 |  | 29.10 |  | 10 |  | 97.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 29.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州财农〔2024〕33号关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知，通过在吾瑞克特阿热勒村主街（578国道）南侧新建宽1.5米，长760米的人行道，切实改善农村人居环境、提升农村道路交通安全和美化乡村景观，增强了群众获得感、幸福感、安全感。 | [5 empty] | 已完成在吾瑞克特阿热勒村主街（578国道）南侧新建宽1.5米，长760米的人行道，切实改善农村人居环境、提升农村道路交通安全和美化乡村景观，增强了群众获得感、幸福感、安全感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设人行道长度 | 10 | =760米 | 600米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 更改项目内容
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设人行道宽度 | 10 | =1.50米 | 1.5米 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时间 | 10 | <=2024年12月25日 | 2024年11月20日 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人行道建设成本 | 10 | ≤394元/米 | 100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目内容由760米改为600米，成本增加
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效改善农村人居环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用道路村民满意度 | 20 | >=95% | 95% | 100 | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分